# Antecedentes

| Nombre | Implementación de sistema de aeronaves no tripuladas para vigilancia y monitoreo preventivo en la comuna |
| --- | --- |
| Programa | Sistema Nacional de Seguridad Municipal |
| Temática | Situacional |
| Tipología | Sistema de Teleprotección |
| Subtipología | Aeronave no tripulada (Drones) |
| Resumen | La presente iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta y vigilancia preventiva en la comuna mediante la incorporación de un sistema de aeronaves no tripuladas (drones). El proyecto considera la adquisición e implementación de una unidad aérea RPAS con especificaciones técnicas aptas para operar en zonas urbanas y de riesgo, permitiendo la captura de imágenes en tiempo real y la generación de registros visuales georreferenciados. Esta herramienta apoyará las labores de prevención situacional, fiscalización, patrullaje, respuesta ante emergencias y articulación interinstitucional con policías y el Ministerio Público, aportando evidencia visual y mejorando la gestión territorial de la seguridad. |
| Sector a Intervenir | Sector urbano comunal |

- Entidad Ejecutora

| Nombre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección |  |  |  |
| Comuna |  |  |  |
| Teléfono |  | Correo |  |

- Representante Legal

| Rut : |  |
| --- | --- |
| Nombre : |  |
| Cargo : |  |

- Contraparte Técnica

| Rut |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |  |  |  |
| Cargo |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  | Correo |  |  |

- Responsable del Proyecto

| Nombre |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teléfono |  |  | Correo |  |  |

Diagnóstico

| Problemas de Seguridad | - Robo con violencia o intimidación - Infracción a la ley de drogas - Infracción a la ley de armas |
| --- | --- |
| Objetivo General | Aumentar la cobertura en la vigilancia formal en zonas con condiciones de riesgo, además de ser utilizado como soporte y medio de prueba visual en eventuales procesos judiciales. |
| Justificación y Caracterización de Problemas de Seguridad | En la comuna de Ejemplo, los delitos de robo con violencia o intimidación, infracción a la Ley de Drogas e infracción a la Ley de Armas han sido identificados como principales problemáticas de seguridad, tanto en el diagnóstico del Plan Comunal de Seguridad Pública como en los Informes Estadísticos Delictuales elaborados por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Según datos obtenidos desde la plataforma SIED Territorial, durante el año 2024 se reportaron 16 casos de robo con violencia o intimidación, lo que representa un aumento del 100% respecto al año 2023 (8 casos). Este tipo de delito afecta especialmente a zonas urbanas con alta circulación peatonal, comercio informal y escasa presencia de vigilancia preventiva. En relación con las infracciones a la Ley de Drogas, se contabilizaron 11 denuncias en 2024, frente a 7 en 2023, concentrándose principalmente en plazas, esquinas conflictivas y alrededores de establecimientos educacionales, lo que representa un riesgo permanente para la seguridad barrial y la convivencia comunitaria. Asimismo, los casos relacionados con infracción a la Ley de Armas, específicamente porte ilegal de armas de fuego, pasaron de 5 en 2023 a 10 en 2024, reflejando una duplicación de su incidencia en la comuna. Estos hechos se asocian a situaciones de alta peligrosidad, y refuerzan la percepción de temor en los barrios más afectados. La persistencia y el incremento de los delitos de robo con violencia o intimidación, infracción a la Ley de Drogas e infracción a la Ley de Armas evidencian la necesidad urgente de fortalecer las capacidades locales de vigilancia y fiscalización territorial. Actualmente, la comuna no cuenta con un sistema tecnológico móvil que permita abordar de manera efectiva sectores dinámicos o de difícil acceso. En este contexto, se propone la incorporación de drones como herramienta complementaria para ampliar la cobertura preventiva, generar evidencia georreferenciada y fortalecer el trabajo articulado con Carabineros, Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, contribuyendo a una respuesta más eficiente frente a estos fenómenos delictuales priorizados. |
| Factores de Riesgo | - Déficit de vigilancia. - Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito. - Déficit de medios probatorios para esclarecer casos e iniciar investigaciones. - Ausencia de vigilancia que disuada el acto ilícito o permita detectarlo con rapidez cuando ocurre. - Carencia u obsolescencia de dispositivos tecnológicos para identificar delitos e incivilidades. |

Focalización

| Focalización Territorial | La localización territorial se basa en el análisis delictual, la georreferenciación de denuncias y la percepción de inseguridad en sectores de la comuna que concentran delitos de mayor connotación social y presentan condiciones que dificultan el patrullaje o la instalación de sistemas de vigilancia fija. El proyecto contempla la operación de drones en zonas urbanas críticas caracterizadas por la presencia de ejes comerciales, establecimientos educacionales, estaciones de metro, terminales de locomoción colectiva y espacios públicos de alta circulación peatonal y vehicular. En particular, se priorizan áreas como el centro cívico comunal, sectores próximos a estaciones de metro o paraderos de alto flujo, inmediaciones de liceos, colegios, ferias libres y supermercados. Estos espacios presentan una alta concentración de personas, facilitando la ocurrencia de delitos como robo por sorpresa, tráfico de drogas y porte de armas, además de incivilidades como consumo de alcohol en la vía pública o daño a la infraestructura urbana. La operación de drones permitirá cubrir sectores con accesibilidad restringida o puntos ciegos para cámaras fijas, facilitando el monitoreo en tiempo real, la captura de evidencia georreferenciada, la reacción ante eventos delictivos y el apoyo a las labores preventivas de patrullaje. Esta estrategia fortalece la gestión territorial de la seguridad y complementa los recursos existentes mediante una solución tecnológica flexible y de alta capacidad operativa. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Criterios de selección | La intervención fue priorizada en función de la alta concentración de delitos de mayor connotación social en sectores urbanos críticos, que presentan dificultades para la implementación de vigilancia fija debido a su extensión territorial, movilidad delictual o condiciones urbanas desfavorables. Asimismo, se identificaron puntos estratégicos de la comuna con alto flujo de personas, como zonas comerciales, establecimientos educacionales, paraderos de transporte público y espacios públicos de uso intensivo, donde se concentran robos, incivilidades y otros factores de riesgo. La elección del territorio responde también a la necesidad de contar con registros audiovisuales georreferenciados para apoyar investigaciones y procesos judiciales, en contextos donde existe un déficit de medios probatorios y baja capacidad de fiscalización directa. El uso de drones se considera una solución tecnológica adecuada para fortalecer la vigilancia preventiva, cubrir puntos ciegos de los sistemas actuales y mejorar la percepción de seguridad, actuando como elemento disuasivo y facilitador de la coordinación operativa con policías y equipos municipales. |  |  |
| Ubicación de la intervención | Se adjunta archivo digital kmz que representa la información de respaldo del punto anterior |  |  |
| Fotografías |  |  |  |
| - Cuantificación de la Población Objetivo |  |  |  |
| Población | Hombres | Mujeres | Total |
| Población Directa | 10.366 | 12.658 | 23.024 |
| Población Indirecta | 100.300 | 122.600 | 222.900 |
| Total Población | 110.666 | 135.258 | 245.924 |
| Población Directa | Hombres | Mujeres | Total |
| 9 años o menos | 631 | 731 | 1.362 |
| 10 - 17 años | 1.334 | 1.550 | 2.884 |
| 18 - 29 años | 2.565 | 3.218 | 5.783 |
| 30 - 49 años | 3.840 | 4.400 | 8.240 |
| 50 - 64 años | 1.001 | 1.678 | 2.679 |
| 65 años o mas | 995 | 1.081 | 2.076 |
| Total Población Directa | 10.366 | 12.658 | 23.024 |

Detalle de Cobertura

| Tipo de Intervención | Aeronaves No Tripuladas de Televigilancia (Drones) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Características de la Intervención |  |  |  |  |  |  |
| Mejora |  |  | Cantidad |  | Unidad Medida |  |
| Adquisición de Aeronaves no tripuladas de televigilancia nuevos |  |  | 1,00 |  | Un |  |
| Construcción de Sala de monitoreo |  |  |  |  |  |  |
| Habilitación de Sala de monitoreo (equipamiento) |  |  |  |  |  |  |
| Mejoramiento de Sala de monitoreo |  |  |  |  |  |  |
| Reparación de Adquisición de Aeronaves no tripuladas de televigilancia existentes |  |  |  |  |  |  |
| - Compromisos de la Intervención |  |  |  |  |  |  |
| Elemento |  | Características |  | Cantidad |  | Unidad Medida |
| Aeronave no tripulada de televigilancia |  | Multirrotor, plegable, autonomía mínima de 45 minutos, transmisión en tiempo real, detección de obstáculos, sin alas fijas, resistente a condiciones climáticas. |  | 1,00 |  | Un |
| Mando a distancia |  | Controlador con pantalla táctil, conectividad inalámbrica, batería de larga duración, compatible con el sistema aéreo |  | 1,00 |  | Un |
| Cámara |  | Sensor dual con capacidades diurnas y nocturnas, zoom óptico y térmico, grabación en alta definición, apta para condiciones de baja visibilidad |  | 1,00 |  | Un |
| Baterías extra para dron |  | Juego adicional de baterías recargables, extracción en caliente, autonomía mínima por unidad de 45 minutos |  | 2,00 |  | Un |
| Estación de carga |  | Dispositivo con capacidad para múltiples baterías, modos de carga optimizados, sistema de enfriamiento y almacenamiento seguro |  | 1,00 |  | Un |
| Paracaídas |  | Sistema de emergencia reutilizable, activación automática por caída o inclinación, compatible con el dron adquirido |  | 1,00 |  | Un |
| Tarjetas de memoria |  | Capacidad desde 32 GB, compatibles con grabación de video en alta resolución |  | 2,00 |  | Un |
| Capacitación y licencias |  | Curso certificado de operación de drones, licencia vigente para operadores, formación en uso del equipo y software |  | 2,00 |  | Un |
| Seguro de operación |  | Póliza vigente con cobertura para daños a terceros, cumplimiento normativo y protección ante pérdidas o incidentes operativos. |  | 1,00 |  | Un |

Estrategia de Intervención

- Componentes

| Componente | Producción | Factores de Riesgo / Problemas de Seguridad / Vínculo de Actividades |
| --- | --- | --- |
| Instalación | Unidad de Producción: Actividades administrativas realizadas Meta de Producción: 3,00 | Factores de Riesgo: - Déficit de vigilancia. - Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito. |
|  |  | Problemas de Seguridad: - Robo con violencia o intimidación - Infracción a la ley de drogas |
|  |  | Vínculo de Actividades: - Acta de inicio ¦ Responsable: Contraparte Técnica Administrativa - Presentación y validación del equipo ejecutor ¦ Responsable: Contraparte Técnica Administrativa - Recepción kit comunicacional ¦ responsable: Contraparte Técnica Administrativa |
| Implementación del Sistema de Televigilancia | Unidad de Producción: N° DRONE adquirido Meta de Producción: 1,00 | Factores de Riesgo: - Déficit de medios probatorios para esclarecer casos e iniciar investigaciones. - Ausencia de vigilancia que disuada el acto ilícito o permita detectarlo con rapidez cuando ocurre. |
|  |  | Problemas de Seguridad: - Robo con violencia o intimidación - Infracción a la ley de armas |
|  |  | Vínculo de Actividades: - Elaboración de bases ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Publicación de bases ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Adjudicación ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Firma de contrato ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Recepción de la adquisición ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Otro ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico |
| Servicio de Televigilancia | Unidad de Producción: N° Horas de vuelo semanales Meta de Producción: 30,00 | Factores de Riesgo: - Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito. - Déficit de medios probatorios para esclarecer casos e iniciar investigaciones. |
|  |  | Problemas de Seguridad: - Infracción a la ley de drogas - Infracción a la ley de armas |
|  |  | Vínculo de Actividades: - Ejecución del Servicio de Televigilancia¦ Responsable: Apoyo Componente técnico - Reuniones de coordinación de redes¦ Responsable: Apoyo Componente Comunitario - Elaboración o actualización del Plan de Gestión para análisis de la información ¦ Responsable: Apoyo Componente técnico - Recopilación y entrega de evidencia para el Ministerio Público¦ Responsable: Contraparte Técnica Administrativa - Capacitación teórica y práctica conducente a certificación DGAC (nuevos pilotos) ¦ responsable: Contraparte Técnica Administrativa |
| Difusión | Unidad de Producción: N ° Actividades de difusión Meta de Producción: 3,00 | Factores de Riesgo: - Ausencia de vigilancia que disuada el acto ilícito o permita detectarlo con rapidez cuando ocurre. - Carencia u obsolescencia de dispositivos tecnológicos para identificar delitos e incivilidades. |
|  |  | Problemas de Seguridad: - Robo con violencia o intimidación - Robo en lugar no habitado - Robo de o desde vehículo |
|  |  | Vínculo de Actividades: - Plan de difusión ¦ Responsable: Apoyo Componente Comunitario - Diseño y validación de material de difusión ¦ Responsable: Apoyo Componente Comunitario - Distribución de material de difusión ¦ Responsable: Apoyo Componente Comunitario |

| Cierre | Unidad de Producción: Actividades Administrativas realizadas Meta de Producción: 3,00 | Factores de Riesgo: - Deficiente control visual del entorno |
| --- | --- | --- |
|  |  | Problemas de Seguridad: - Percepción de aumento de la delincuencia y exposición al delito |
|  |  | Vínculo de Actividades: - Acta de cierre ¦ Responsable: Contraparte Técnica Administrativa - Presentación de informe de sistematización ¦ Responsable: Contraparte Técnica Administrativa - Registro o listado de inventario¦ Responsable: Contraparte Técnica Administrativa |
| Metodología de Intervención | La iniciativa se fundamenta en los principios de la prevención situacional y el análisis espacial del delito, orientando la intervención hacia sectores con alta concentración de delitos y factores de riesgo previamente identificados. La metodología considera la planificación, adquisición e implementación operativa de un sistema de aeronaves no tripuladas de vigilancia, incluyendo la capacitación de operadores certificados y la coordinación con instituciones pertinentes. El proceso se inicia con la validación técnica de los puntos de patrullaje aéreo, considerando variables como concentración delictual, visibilidad territorial y zonas de difícil acceso. Luego, se realiza la adquisición del equipamiento mediante licitación pública, integrando las aeronaves, cámaras, estaciones de carga, software de gestión, seguros y elementos de respaldo operativo. Una vez recepcionado el sistema, se inicia la fase operativa que contempla la vigilancia aérea programada en turnos definidos, el registro audiovisual de eventos de seguridad, y la coordinación con las unidades municipales y policiales para la derivación de información relevante. El sistema busca actuar de forma complementaria a los patrullajes terrestres y sistemas de televigilancia fija, entregando evidencia georreferenciada y ampliando la cobertura de vigilancia formal en la comuna. |  |

Cronograma

| Duración Proyecto | 12 meses |
| --- | --- |

- Cronograma de Actividades

| Componente | Actividades | Meses de Ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalación | Acta de inicio | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentación y validación del equipo ejecutor | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recepción kit comunicacional | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del Sistema de Televigilancia | Elaboración de bases | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Publicación de bases | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adjudicación |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Firma de contrato |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recepción de la adquisición |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicio de Televigilancia | Ejecución del Servicio de Televigilancia |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Reuniones de Coordinación de Redes |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboración o actualización del Plan de Gestión para análisis de la información |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recopilación y entrega de evidencia para el Ministerio Público |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Capacitación teórica y práctica conducente a certificación DGAC (nuevos pilotos) |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Difusión | Plan de difusión |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño y validación de material de difusión |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Distribución de material de difusión |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| Cierre | Distribución de material de difusión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | Presentación de informe de sistematización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | Registro o listado de inventario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |

Sustentabilidad

- Red de Coordinación

| Institución | Responsable | Objetivo | Actividades |
| --- | --- | --- | --- |
| Junta de Vecinos | Nombre: Cargo: Presidente JJVV Teléfono: Correo: | Fortalecer la vinculación comunitaria y retroalimentación territorial | Participación en reuniones informativas, recepción de alertas, entrega de percepciones de seguridad |
| Carabineros | Nombre: Cargo: Suboficial Teléfono: Correo: | Apoyar operativamente mediante coordinación en patrullajes y fiscalizaciones | Recepción de registros audiovisuales, coordinación en patrullajes preventivos, operativos conjuntos |
| Depto. Municipal Seguridad Pública | Nombre: Cargo: Director(a) Teléfono: Correo: | Coordinar la ejecución técnica y operativa del sistema de drones | Supervisar operación, gestión de vuelos, programación de rutas, derivación de registros a policías |

| Plan de Gestión o Sostenibilidad | La Municipalidad, a través de su Dirección de Seguridad Pública, será responsable de la correcta operación, gestión y sostenibilidad del sistema de drones. Se contemplan medidas de mantención preventiva y correctiva, incluyendo revisiones periódicas, limpieza, calibraciones, actualizaciones de software y reparación o reemplazo de componentes cuando sea necesario, incluso una vez vencidas las garantías entregadas por el proveedor. La Municipalidad asumirá los costos operativos del sistema, incluyendo la remuneración mensual del personal designado como operadores o pilotos de dron, así como la reposición de baterías, tarjetas de memoria, seguros, licencias, y otros insumos necesarios para su funcionamiento continuo. También se gestionará la renovación anual del seguro de responsabilidad civil y las habilitaciones exigidas por la normativa vigente. El equipo operador recibirá capacitaciones semestrales para mantener actualizados sus conocimientos técnicos y regulatorios. Se establecerán protocolos para la gestión segura de los registros audiovisuales, garantizando su respaldo, almacenamiento y uso responsable en coordinación con las policías y el Ministerio Público. Asimismo, se evaluará semestralmente el funcionamiento del sistema, considerando cobertura territorial, frecuencia de uso y efectividad en la prevención del delito y apoyo a investigaciones. |
| --- | --- |

Equipo Ejecutor

- Equipo Ejecutor

| Ejecutor | Tipo Aporte | Horas | Meses |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo: Contraparte técnica y administrativa Perfil Profesional: Profesional del área de las ciencias sociales, ingeniería o gestión pública, con experiencia en coordinación de proyectos de seguridad o tecnologías aplicadas a gestión territorial. Funciones: Supervisar el cumplimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto; coordinar licitación, implementación y seguimiento del sistema de drones. | Propio | 4 | 12 |
| Cargo: Apoyo para el componente técnico del proyecto Perfil Profesional: Profesional o técnico del área electrónica, telecomunicaciones, informática o afín, con conocimientos en operación de sistemas tecnológicos de seguridad. Funciones: Apoyar en la implementación, configuración y operatividad del sistema de drones; asistencia técnica durante vuelos y procesamiento de datos. | Propio | 22 | 5 |
| Cargo: Apoyo para el componente comunitario del proyecto Perfil Profesional: Profesional del área de las ciencias sociales, trabajo social o gestión territorial, con experiencia en participación ciudadana. Funciones: Articular actividades de difusión, generar vínculos con organizaciones comunitarias, levantar percepciones de seguridad y retroalimentar la implementación territorial del sistema. | Propio | 22 | 5 |

Presupuesto

| - Ítem Honorarios - Aporte Propio |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Perfil / Ocupación | Horas | Valor Hora | Meses | Honorarios Mensuales | Total |
| Contraparte técnica y administrativa | Director de Seguridad Pública | 4 | $13.068 | 12 | $209.088 | $2.509.056 |
| Apoyo para el componente técnico del proyecto | Encargado de SECPLAN | 22 | $8.798 | 5 | $193.556 | $967.780 |
| Apoyo para el componente comunitario del proyecto | Encargada Organizaciones Comunitarias | 22 | $8.585 | 5 | $188.870 | $944.350 |
| Total |  |  |  |  |  | $4.421.186 |

| - Ítem Sistemas Tecnológicos y Gastos Asociados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Cantidad | Valor Unidad | Aporte Subsecretaría | Aporte Propio | Aporte Terceros | Total |
| El proyecto contempla la adquisición e implementación de un sistema de drones para vigilancia preventiva, que incluye aeronave multirrotor, cámara dual, baterías adicionales, estación de carga, paracaídas de emergencia, seguros de operación, capacitación de operadores y software de gestión. | 1,00 | $25.100.000 | $25.100.000 | $0 | $0 | $25.100.000 |

| - Ítem Difusión y Publicidad |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Cantidad | Valor Unidad | Aporte Subsecretaría | Aporte Propio | Aporte Terceros | Total |
| Difusión del sistema de drones comunal en radios locales, redes sociales, gráficas y material informativo impreso. | 4,00 | $150.000 | $0 | $600.000 | $0 | $600.000 |
| Reuniones comunitarias para informar uso de drones, medidas de protección de datos y mecanismos de denuncia. | 4,00 | $110.000 | $0 | $440.000 | $0 | $440.000 |
| Total |  |  |  |  |  | $1.040.000 |

| - Presupuesto General |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem Presupuestario | Aporte Subsecretaría | Aporte Propio | Aporte Terceros | Total | Porcentaje Subsecretaría |
| Honorarios | $0 | $4.421.186 | $0 | $4.421.186 | 0% |
| Adquisición de Activos Físicos No Financieros | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Adquisición de Vehículos Motorizados y/o Equipamiento Asociado | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Materiales de Oficina | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Materiales de Uso y Consumo | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Pasajes, Fletes y Bodegaje | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Infraestructura | $25.100.000 | $0 | $0 | $25.100.000 | 100% |
| Sistemas Tecnológicos y Gastos Asociados | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Servicios Básicos | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Arriendos Varios | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Difusión y Publicidad | $0 | $1.040.000 | $0 | $1.040.000 | 0% |
| Bebidas y Alimentos | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Total | $25.100.000 | $5.461.186 | $0 | $30.561.186 | 100% |

Anexos

- Otros Archivos

| Antecedentes Técnicos del proyecto | : | - Planimetría - Especificaciones técnicas - Presupuesto itemizado de obras - Cotizaciones - Archivo kmz |
| --- | --- | --- |
| Antecedentes de factibilidad | : | - Plan y compromiso de operación y/o mantención - Carta de coordinación de redes - Certificado de Factibilidad Técnica |