# Antecedentes

| Nombre | Implementación de Monopostes de Emergencia y Televigilancia para la Prevención Situacional en Espacios Públicos Estratégicos |
| --- | --- |
| Programa | Sistema Nacional de Seguridad Municipal |
| Temática | Situational (AC-EQUIP-IL-IPSI-PER-REP) |
| Tipología | Innovación en Prevención Situacional |
| Resumen | El presente proyecto tiene como objetivo principal la implementación de una solución innovadora en prevención situacional mediante la instalación de monopostes de emergencia con capacidades de monitoreo y vigilancia en espacios públicos estratégicos de la comuna. |
| Sector a Intervenir | La intervención se focalizará en los entornos inmediatos de las nuevas estaciones de Metro actualmente en desarrollo en la comuna. Estos sectores han sido seleccionados por su condición de zonas de alta circulación peatonal, conectividad intermodal y concentración de actividades comerciales y comunitarias, lo que los convierte en espacios de riesgo priorizados para acciones de prevención situacional. El levantamiento territorial y los reportes comunales de seguridad identifican estas áreas como puntos críticos que presentan una significativa frecuencia de delitos, tales como robos por sorpresa, hurtos, incivilidades, comercio informal desregulado y tráfico de drogas. La dinámica urbana de estos espacios, junto con la insuficiente infraestructura de control visual y vigilancia, refuerzan la necesidad de implementar medidas tecnológicas de monitoreo que permitan una intervención oportuna y disuasiva. |

- Entidad Ejecutora

| Nombre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección |  |  |  |
| Comuna |  |  |  |
| Teléfono |  | Correo |  |

- Representante Legal

| Rut : |  |
| --- | --- |
| Nombre : |  |
| Cargo : |  |

- Contraparte Técnica

| Rut |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |  |  |  |
| Cargo |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  | Correo |  |  |

- Responsable del Proyecto

| Nombre |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teléfono |  |  | Correo |  |  |

Diagnóstico

| Problemas de Seguridad | - Tráfico y/o consumo de drogas en la vía pública - Percepción de aumento de la delincuencia y exposición al delito - Alta concentración de robo con violencia o intimidación en el espacio público |
| --- | --- |
| Objetivo General | “Disminuir factores de riesgo físico que contribuyan a reducir la oportunidad de delitos y la percepción de inseguridad, mediante la innovación en prevención situacional.” |
| Justificación y Caracterización de Problemas de Seguridad | La propuesta de instalación de monopostes de emergencia con tecnología de vigilancia integrada en la comuna de se fundamenta en la necesidad urgente de abordar los crecientes problemas de seguridad que afectan a la comunidad local. La comuna, caracterizada por un acelerado proceso de crecimiento urbano, expansión del transporte público y aumento sostenido de actividades comerciales, ha experimentado una transformación profunda en su dinámica territorial, lo que ha traído consigo un aumento en la afluencia de personas y, lamentablemente, un incremento en la incidencia delictiva en espacios de uso público. La seguridad ciudadana se ha consolidado como una prioridad estratégica para las autoridades municipales, en respuesta a la creciente preocupación de los vecinos frente a situaciones de violencia, robos y descontrol en áreas de alta circulación. La identificación de puntos críticos en el entorno de las nuevas estaciones de metro —como futuros polos de conectividad intermodal y aglomeración peatonal— refuerza la necesidad de implementar herramientas tecnológicas que permitan anticipar, disuadir y responder eficazmente a hechos delictivos. En este contexto, la instalación de monopostes de emergencia con cámaras de vigilancia, altavoces, iluminación disuasiva y sensores integrados representa una solución innovadora y efectiva para mejorar el control visual del espacio público, fortalecer la coordinación con las policías y recuperar la confianza de la ciudadanía en su entorno barrial. Problemas de Seguridad Identificados: - Alta Incidencia Delictiva: La comuna ha registrado un aumento sostenido de delitos como robos por sorpresa, hurtos, asaltos y actos de vandalismo, especialmente en las inmediaciones de futuras estaciones de metro. Esta situación afecta directamente la calidad de vida de los residentes y el desarrollo económico del territorio. - Aglomeración de Personas: La llegada de nuevas estaciones ha generado zonas de alta densidad peatonal, propicias para delitos como lanzazos, robos con violencia y otras acciones delictivas que aprovechan la concentración de personas y la limitada capacidad de fiscalización en tiempo real. - Sensación de Inseguridad: La percepción de riesgo y la reiteración de hechos delictivos han provocado un ambiente de temor y desconfianza en el espacio público, afectando el uso de plazas, veredas, paraderos y zonas de tránsito peatonal, lo cual debilita el tejido comunitario y la apropiación ciudadana del territorio. La implementación del proyecto permitirá restablecer el control territorial, facilitar la detección de situaciones de riesgo y reducir los factores que facilitan la ocurrencia delictiva, enmarcando esta acción en una política municipal de prevención con enfoque tecnológico, integral y sostenible. Asimismo, la presente iniciativa se encuentra plenamente vinculada al Plan Comunal de Seguridad Pública, en coherencia con las principales problemáticas priorizadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), según los Informes Estadísticos Delictuales, los cuales destacan como ejes prioritarios los mismos fenómenos de seguridad que aquí se abordan: delitos contra las personas, robos por sorpresa, vandalismo, microtráfico y actos de violencia interpersonal en espacios públicos estratégicos. |
| Factores de Riesgo | - Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito. - Presencia de incivilidades en el entorno del equipamiento (rayados, sitios eriazos, otros). - Falta de herramienta tecnológica de visualización y comunicación con los vecinos |

Focalización

| Focalización Territorial | El proyecto se emplazará en los entornos inmediatos a las nuevas estaciones de Metro proyectadas en la comuna, las cuales se encuentran distribuidas en sectores de alta densidad poblacional, conectividad intermodal y circulación peatonal masiva. El polígono de intervención se concentra en áreas como los ejes de Calle X, Calle X, Calle X y Calle X, zonas que conectan importantes centros residenciales, establecimientos educacionales, equipamiento público y terminales de transporte. Estos sectores se caracterizan por la alta frecuencia de aglomeraciones de personas, especialmente en horas punta, y por una infraestructura urbana que presenta déficits de vigilancia tecnológica, escasa iluminación disuasiva y limitada visibilidad para el control preventivo del delito. En este entorno se han registrado problemáticas vinculadas a delitos como robos por sorpresa, lanzazos, hurtos, microtráfico y consumo de drogas en el espacio público, generando una creciente sensación de inseguridad entre los usuarios del transporte público y los vecinos de los sectores colindantes. Además, el proceso de expansión del Metro ha implicado la creación de nuevos puntos de concentración urbana que aún no cuentan con una respuesta articulada desde el ámbito de la prevención situacional. Según los diagnósticos técnicos y comunitarios levantados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los residentes han manifestado preocupación por la ausencia de mecanismos de alerta rápida, comunicación directa con autoridades y elementos disuasivos visibles en los entornos de estas estaciones. A ello se suma la existencia de sitios eriazos o mal utilizados en las cercanías, los cuales se transforman en focos de riesgo al carecer de control permanente. Este escenario ha llevado al municipio a diseñar una intervención innovadora, mediante la instalación de monopostes de emergencia con sistemas integrados de cámaras, iluminación perimetral, altavoces y botones de pánico, con el objetivo de fortalecer el control territorial, disuadir la comisión de delitos y mejorar la coordinación entre la ciudadanía y los dispositivos de seguridad pública. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubicación de la intervención | Unidad Vecinal N°18 y 19. Intervención directa en 3 estaciones de metro. (KMZ) |  |  |
| Fotografías | x |  |  |
| - Cuantificación de la Población Objetivo |  |  |  |
| Población | Hombres | Mujeres | Total |
| Población Directa | 900 | 800 | 1.700 |
| Población Indirecta | 9.000 | 8.000 | 17.000 |
| Total Población | 9.900 | 8.800 | 18.700 |
| Población Directa | Hombres | Mujeres | Total |
| 9 años o menos | 90 | 80 | 170 |
| 10 - 17 años | 120 | 90 | 210 |
| 18 - 29 años | 150 | 150 | 300 |
| 30 - 49 años | 190 | 180 | 370 |
| 50 - 64 años | 210 | 180 | 390 |
| 65 años o mas | 140 | 120 | 260 |
| Total Población Directa | 900 | 800 | 1700 |

Detalle de Cobertura

| Tipo de Intervención |  | Innovación en Prevención Situacional |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Características de la Intervención |  |  |  |  |  |  |
| Mejora |  |  | Cantidad | Unidad Medida |  |  |
| Adquisición de monopostes de emergencia en entornos de estaciones de metro. |  |  | 5 | Un |  |  |
| - Compromisos de la Intervención |  |  |  |  |  |  |
| Elemento | Características |  |  |  | Cantidad | Unidad Medida |
| Poste | Metálico, h:5m, espesor 3mm, con terminación de pintura electroestática |  |  |  | 5 | Un |
| Altoparlante | IP66, con control automático de volumen |  |  |  | 5 | Un |
| Intercomunicador | IP66, Cámara de ojo de pez de 160°, botón de pánico |  |  |  | 5 | Un |
| Luminaria | LED, 3.000°k, IK08, IP66 |  |  |  | 5 | Un |
| Cámara PTZ | 4MP, IP67, IK10 |  |  |  | 5 | Un |
| Cámara IP | Fija, IP67, IK10 |  |  |  | 5 | Un |
| Sistema de Transmisión | Sistema inalámbrico punto a multipunto; frecuencia licenciada o libre según normativa SUBTEL; antenas direccionales; redundancia de energía (UPS); cifrado de datos AES 256; integración ONVIF con software de televigilancia municipal. |  |  |  | 5 | Un |

Estrategia de Intervención

- Componentes

| Componente | Producción | Factores de Riesgo / Problemas de Seguridad / Vínculo de Actividades |
| --- | --- | --- |
| Instalación | Unidad de Producción: Actividades administrativas realizadas Meta de Producción: 3,00 | Factores de Riesgo: - Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito. - Presencia de incivilidades en el entorno del equipamiento (rayados, sitios eriazos, otros). - Falta de herramienta tecnológica de visualización y comunicación con los vecinos |
|  |  | Problemas de Seguridad: - Tráfico y/o consumo de drogas en la vía pública - Percepción de aumento de la delincuencia y exposición al delito - Alta concentración de robo con violencia o intimidación en el espacio público |
|  |  | Vínculo de Actividades: - Acta de inicio ¦ Responsable: Contraparte Técnica Administrativa - Presentación y validación del equipo ejecutor ¦ Responsable: Contraparte Técnica Administrativa - Recepción kit comunicacional ¦ responsable: Contraparte Técnica Administrativa |
| Implementación del Sistema de Televigilancia | Unidad de Producción: N° de Puntos de Visualización Meta de Producción: 8 | Factores de Riesgo: - Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito. - Presencia de incivilidades en el entorno del equipamiento (rayados, sitios eriazos, otros). - Falta de herramienta tecnológica de visualización y comunicación con los vecinos |
|  |  | Problemas de Seguridad: - Tráfico y/o consumo de drogas en la vía pública - Percepción de aumento de la delincuencia y exposición al delito - Alta concentración de robo con violencia o intimidación en el espacio público |
|  |  | Vínculo de Actividades: - Elaboración de bases ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Publicación de bases ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Adjudicación ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Firma de contrato ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Entrega de terreno ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Ejecución de la obra ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Recepción de la obra ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico |
| Servicio de Televigilancia | Unidad de Producción: N° de días de televigilancia anuales. Meta de Producción: 365 días | Factores de Riesgo: - Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito. - Presencia de incivilidades en el entorno del equipamiento (rayados, sitios eriazos, otros). - Falta de herramienta tecnológica de visualización y comunicación con los vecinos |
|  |  | Problemas de Seguridad: - Tráfico y/o consumo de drogas en la vía pública - Percepción de aumento de la delincuencia y exposición al delito - Alta concentración de robo con violencia o intimidación en el espacio público |
|  |  | Vínculo de Actividades: - Ejecución del Servicio de televigilancia ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Reuniones de Coordinación de Redes ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Elaboración o actualización del Plan de Gestión para el análisis de la información ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Recopilación y entrega de evidencia para el Ministerio Público ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico |
| Difusión | Unidad de Producción: Actividades de difusión realizadas Meta de Producción: 4,00 | Factores de Riesgo: - Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito. - Presencia de incivilidades en el entorno del equipamiento (rayados, sitios eriazos, otros). - Falta de herramienta tecnológica de visualización y comunicación con los vecinos |
|  |  | Problemas de Seguridad: - Tráfico y/o consumo de drogas en la vía pública - Percepción de aumento de la delincuencia y exposición al delito - Alta concentración de robo con violencia o intimidación en el espacio público |
|  |  | Vínculo de Actividades: - Lanzamiento con la comunidad ¦ Responsable: Apoyo Componente Comunitario - Inauguración de proyecto con la comunidad ¦ Responsable: Apoyo Componente Comunitario - Diseño y validación de material de capacitación y difusión ¦ Responsable: Apoyo Componente Comunitario - Distribución de material de difusión ¦ Responsable: Apoyo Componente Comunitario |
| Cierre | Unidad de Producción: Actividades Administrativas Realizadas Meta de Producción: 2,00 | Factores de Riesgo: - Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito. - Presencia de incivilidades en el entorno del equipamiento (rayados, sitios eriazos, otros). - Falta de herramienta tecnológica de visualización y comunicación con los vecinos |
|  |  | Problemas de Seguridad: - Tráfico y/o consumo de drogas en la vía pública - Percepción de aumento de la delincuencia y exposición al delito - Alta concentración de robo con violencia o intimidación en el espacio público |
|  |  | Vínculo de Actividades: 1. Acta de cierre ¦ Responsable: Contraparte Técnica Administrativa - Presentación de informe de sistematización ¦ Responsable: Contraparte Técnica Administrativa |
| Metodología de Intervención | La metodología de intervención para la implementación de los monopostes de emergencia con tecnología de vigilancia integrada en la comuna contempla un enfoque integral de trabajo coordinado entre el equipo técnico municipal, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y otros actores relevantes del sistema de seguridad pública. La selección de los puntos de instalación de los monopostes se ha realizado a partir de un diagnóstico situacional que identifica los sectores con mayor incidencia delictual, alta concentración de personas y problemáticas recurrentes de seguridad, especialmente en zonas de influencia de las nuevas estaciones de metro y ejes de transporte público. |  |

Cronograma

| Duración Proyecto | 12 meses |
| --- | --- |

- Cronograma de Actividades

| Componente | Actividades | Meses de Ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalación | Acta de inicio | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentación y validación del equipo ejecutor | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recepción kit comunicacional | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del Sistema de Innovación | Elaboración de bases | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Publicación de bases | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adjudicación |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Firma de contrato |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega de terreno |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ejecución de la obra |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recepción de la obra |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitación del sistema |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Servicio de Televigilancia | Ejecución del Servicio de Televigilancia |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Reuniones de Coordinación de Redes |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboración o actualización del Plan de Gestión para el análisis de la información |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |
| Difusión | Lanzamiento con la comunidad |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inauguración de proyecto con la comunidad |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Diseño y validación de material de capacitación y difusión |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Distribución de material de difusión |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| Cierre | Acta de cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |
|  | Presentación de informe de sistematización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |

Sustentabilidad

- Red de Coordinación

| Institución | Responsable | Objetivo | Actividades |
| --- | --- | --- | --- |
| Junta de Vecinos | Nombre: Cargo: Presidente JJVV Teléfono: Correo: | Promover la corresponsabilidad ciudadana en la prevención del delito | Participar en Reuniones informativas con la comunidad, difusión del proyecto en asambleas vecinales y participación en reuniones de coordinación de redes |
| Carabineros | Nombre: Cargo: Suboficial Teléfono: Correo: | Fortalecer la coordinación operativa y el uso del sistema de cámaras de los monopostes | Participación en reuniones de coordinación, entrega de información del sistema con eventos delictuales, patrullaje focalizado según alertas generadas. |
| Depto. Municipal Seguridad Pública | Nombre: Cargo: Director(a) Teléfono: Correo: | Coordinar la ejecución operativa y la integración del sistema de cámaras de los monopostes con el monitoreo municipal | La contraparte técnica del proyecto generará articulación con la central de cámaras, capacitación de operadores y gestión de alertas con policías. |
| Depto. Municipal Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) | Nombre: Cargo: Director(a) Teléfono: Correo: | Apoyar la planificación y viabilidad técnica del proyecto a nivel comunal | Apoyo en la formulación y presentación del proyecto técnico. Preparación de bases técnicas y administrativas. Encargados del proceso de licitación y adjudicación |

| Plan de Gestión o Sostenibilidad | La gestión de un proyecto de monopostes inteligentes requiere una planificación técnica y operativa integral que asegure su funcionamiento eficiente y sostenido en el tiempo. Para ello, se establecerá una unidad municipal de coordinación técnica que tendrá a su cargo la supervisión del despliegue, operación y control de los monopostes, así como la relación con proveedores y servicios externos. Cada monoposte estará dotado de tecnologías integradas como cámaras de televigilancia, luminarias LED, parlantes disuasivos y conectividad , lo que exige una gestión centralizada desde una plataforma digital capaz de monitorear en tiempo real el estado de cada componente. Se implementará un plan de mantención preventiva y correctiva, que incluirá revisiones programadas trimestrales para la verificación del estado estructural, limpieza de sensores y cámaras, control de conexiones eléctricas y chequeo del software de gestión, así como protocolos de respuesta ante fallas críticas, con atención técnica en un plazo no superior a 24 horas. Además, se contratará un servicio técnico especializado con cobertura permanente y se dispondrá de una bitácora digital de operaciones, en la que se registrarán todas las intervenciones, alertas y eventos relevantes para garantizar la trazabilidad y evaluación del sistema. Paralelamente, se desarrollarán indicadores de desempeño, tales como disponibilidad operativa, tasa de fallas, consumo energético y generación de alertas, permitiendo una evaluación periódica del sistema y ajustes oportunos en la gestión. Estas acciones estarán alineadas con criterios de eficiencia energética, ciberseguridad y sostenibilidad, asegurando que los monopostes inteligentes cumplan su función como nodos clave de infraestructura urbana para la seguridad y el desarrollo tecnológico del territorio. |
| --- | --- |

Equipo Ejecutor

- Equipo Ejecutor

| Ejecutor | Tipo Aporte | Horas | Meses |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo: Contraparte técnica y administrativa Perfil Profesional: Superior (Título Profesional, Licenciado, técnico o experto), Área de la administración pública, seguridad o afín. Funciones: Supervisar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el proyecto, garantizando una ejecución técnica y administrativa adecuada. | Propio | 4 | 12 |
| Cargo: Apoyo para el componente técnico del proyecto Perfil Profesional: Superior (Título Profesional, Licenciado, técnico o experto), Área de la administración pública, construcción o afín. Funciones: Velar por el desarrollo y cumplimiento de las actividades comprometidas en la formulación del proyecto, tales como: entrega de la obra, cumplimento de EETT, entre otros. | Propio | 3 | 12 |
| Cargo: Apoyo para el componente comunitario del proyecto Perfil Profesional: Superior (título profesional, licenciado, técnico o experto), Área social o a fines Funciones: Verificar el cumplimiento de los resultados y metas propuestas de acuerdo con la metodología planteada en el proyecto como: lanzamiento con la comunidad, inauguración con la comunidad, entre otros | Propio | 2 | 7 |

Presupuesto

| - Ítem Honorarios - Aporte Propio |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Perfil / Ocupación | Horas | Valor Hora | Meses | Honorarios Mensuales | Total |
| Contraparte técnica y administrativa | Director de Seguridad Pública | 4 | $13.068 | 12 | $209.088 | $2.509.056 |
| Apoyo para el componente técnico del proyecto | Encargado de SECPLAN | 3 | $8.798 | 12 | $105.576 | $1.266.912 |
| Apoyo para el componente comunitario del proyecto | Encargada Organizaciones Comunitarias | 2 | $8.585 | 7 | $68.680 | $824.160 |
| Total |  |  |  |  |  | $4.600.128 |

| - Ítem Sistemas Tecnológicos y Gastos Asociados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Cantidad | Unidad Medida | Aporte Subsecretaría | Aporte Propio | Aporte Terceros | Total |
| Adquisición e instalación de monopostes | 5 | Un | $20.000.000 | $0 | $0 | $20.000.000 |
| Total |  |  |  |  |  | $20.000.000 |

| - Ítem Difusión y Publicidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Cantidad | Valor Unidad | Aporte Subsecretaría | Aporte Propio |  | Aporte Terceros | Total |
| Difusión del sistema de televigilancia comunal con trípticos, pendones y material informativo impreso tipo flyer. | 1,00 | $1.040.000 | $0 | $1.040.000 |  | $0 | $1.040.000 |
| Total |  |  |  |  |  |  | $1.040.000 |
| - Presupuesto General |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem Presupuestario |  | Aporte Subsecretaría | Aporte Propio | Aporte Terceros | Total |  | Porcentaje Subsecretaría |
| Honorarios |  | $0 | $4.600.128 | $0 | $4.600.128 |  | 0% |
| Adquisición de Activos Físicos No Financieros |  | $0 | $0 | $0 | $0 |  | 0% |
| Adquisición de Vehículos Motorizados y/o Equipamiento Asociado |  | $0 | $0 | $0 | $0 |  | 0% |
| Materiales de Oficina |  | $0 | $0 | $0 | $0 |  | 0% |
| Materiales de Uso y Consumo |  | $0 | $0 | $0 | $0 |  | 0% |
| Pasajes, Fletes y Bodegaje |  | $0 | $0 | $0 | $0 |  | 0% |
| Infraestructura |  | $0 | $0 | $0 | $0 |  | 0% |
| Sistemas Tecnológicos y Gastos Asociados |  | $20.000.000 | $0 | $0 | $20.000.000 |  | 100% |
| Servicios Básicos |  | $0 | $0 | $0 | $0 |  | 0% |
| Arriendos Varios |  | $0 | $0 | $0 | $0 |  | 0% |
| Difusión y Publicidad |  | $0 | $1.040.000 | $0 | $1.040.000 |  | 0% |
| Bebidas y Alimentos |  | $0 | $0 | $0 | $0 |  | 0% |
| Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos |  | $0 | $0 | $0 | $0 |  | 0% |
| Total |  | $20.000.000 | $5.640.128 | $0 | $25.640.128 |  | 100% |

Anexos

- Otros Archivos

| Antecedentes Técnicos del proyecto | : | - Planimetría - Especificaciones Técnicas - Presupuesto Itemizado de obras - Cotización - Fotografías - Archivo kmz |
| --- | --- | --- |
| Antecedentes de Factibilidad | : | - Acta de Validación comunitaria - Carta de compromiso de operación y/o mantención - Carta de Coordinación de Redes - Certificado de Bien Nacional de Uso Público (BNUP) - Certificado de factibilidad de empalme eléctrico - Certificado de factibilidad técnica |